ANEXO I

SUMARIO

LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2026 – PRIMER LLAMADO

“EJECUCIÓN DE OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS PIEDRITAS: CALLES LOS ARAUCANOS, RUCA CHOROY, LAS RETAMAS Y LAS FUCSIAS”

OBJETO: “Llamado a Licitación Pública N°13/2026 para “EJECUCIÓN DE OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS PIEDRITAS: CALLES LOS ARAUCANOS, RUCA CHOROY, LAS RETAMAS Y LAS FUCSIAS” SEGÚN ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CON 00/100 ($ 310.000.000,00) a valores de abril de 2026, el PRESUPUESTO OFICIAL será ajustado mensualmente por IPC Neuquén (Índice de Precios al consumidor de Neuquén), tomando como base el índice del mes anterior a la aprobación del PBCG y como índice de ajuste el correspondiente al mes anterior a la adquisición o prestación de servicio.

FORMA DE PAGO: El pago del monto de contrato se realizará de la siguiente manera:

Anticipo Financiero: Se abonará en caso de ser solicitado, el TREINTA (30%) del monto total del contrato, una vez firmado el mismo y contra la presentación por parte del adjudicatario de la correspondiente Garantía de Ejecución de Obra o Prestación de servicio por el cien por ciento (100%) del valor a percibir por el contrato.

Saldo: El saldo restante se abonará mediante Certificados de Avance de Obra o sistema a definir por la secretaría peticionante, previa emisión por parte del adjudicatario de la correspondiente factura y certificación del área responsable

PLAZO: El plazo del cumplimiento del contrato se establece en 50 días corridos.

GARANTÍA DE LA OFERTA: $31.000.000,00 PESOS TREINTA Y UN MILLONES CON 00/100.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: treinta (30) días hábiles

VALOR DEL PLIEGO: $3.100.000,00 PESOS TRES MILLONES CIEN MIL CON 00/100.

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES:

En mesa de Entrada de la Secretaría de Servicios Públicos perteneciente a la Municipalidad de Villa la Angostura, ubicada en calle Calafate N° 25 de la Ciudad de Villa la Angostura (8407)-Neuquén. También se podrá solicitar la remisión del pliego en formato digital previo pago del valor del pliego por depósito y/o transferencia a la cuenta corriente N° 109119/005.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 11:00 del día ............. de..........de 2026 en Mesa de Entrada de La Municipalidad, ubicada en calle Obispo de Nevares N° 32 de la ciudad de Villa la Angostura (8047)-Neuquén.

FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES: A 11:30 del día................de ..............del 2026 en instalaciones del Centro de Congresos y Convenciones Arrayanes de la ciudad de Villa la Angostura (8047)-Neuquén; con presencia de la Autoridad de aplicación, la Auditoría Municipal y los oferentes o público en general que decida concurrir a la misma

CONSULTAS: Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa la Angostura, ubicada en Calle Calafate N°  25 (8407); Villa la Angostura-Neuquén; en el horario administrativo de 7:00 a 14:00 de lunes a viernes tel.: 0294-4494498; correo electrónico: secretariaop@villalaangostura.gov.ar y/o en Dirección del Servicio de Agua Potable  al correo electrónico: agua@villalaangostura.gov.ar .----

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

GLOSARIO:

A los efectos de la presente contratación, los términos utilizados en este pliego y demás documentación complementaria deberán entenderse conforme a las siguientes definiciones:

P.B.C.G.: Pliego de Bases y Condiciones Generales.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: La SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS, responsable de la gestión y supervisión del procedimiento.

OFERTA: Declaración de voluntad irrevocable, unilateral y receptiva, efectuada por el OFERENTE conforme a las exigencias del P.B.C.G. La OFERTA se integra por la documentación contenida en los Sobres 1 y 2.

OFERENTE: Toda persona jurídica con domicilio legal en la República Argentina que se presente al llamado y formule una propuesta.

COMUNICADOS: Circulares o disposiciones emitidas por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN con el objeto de modificar, complementar o aclarar aspectos de la licitación, ya sea de oficio o en respuesta a consultas de los interesados.

COMISIÓN EVALUADORA: Órgano colegiado de asesoramiento encargado del análisis técnico-económico de las OFERTAS, la preselección y la elaboración del orden de mérito que servirá de base para el acto administrativo de adjudicación.

PRE ADJUDICATARIO: OFERENTE cuya propuesta ha sido seleccionada de forma preliminar en el Informe de Preadjudicación.

ADJUDICATARIO: OFERENTE a favor del cual se ha dictado el acto administrativo de adjudicación definitiva.

CONTRATO: Instrumento legal que rige la relación jurídica entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.

COMITENTE: La MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA, a través de la Secretaría de Servicios Públicos.

CONTRATISTA: Persona jurídica adjudicataria que asume la calidad de locadora del servicio.

PLAZOS: El cómputo de los términos se regirá por las Leyes Provinciales N° 53 y N° 2141 y sus decretos reglamentarios. Se entenderán siempre como días y horas hábiles de la Administración Pública Provincial, salvo mención expresa en contrario.

Vencimiento en día inhábil: Si el vencimiento de un plazo o la fecha de un acto coincidiera con un día inhábil o asueto administrativo, se prorrogará automáticamente al siguiente día hábil en el horario originalmente previsto.

Inicio del cómputo: Los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación correspondiente.

Plazo de Gracia: Todo escrito no presentado dentro del horario administrativo el día de su vencimiento podrá ser entregado válidamente el día hábil inmediato posterior, dentro de las dos (2) primeras horas de atención de la Mesa de Entradas del COMITENTE.

ÍNDICE:

### TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1: Objeto de la Licitación

ARTÍCULO 2: Aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales

ARTÍCULO. 3: Régimen Jurídico. Facultades Interpretativas

ARTÍCULO 4: Domicilio y Notificaciones

ARTÍCULO 5: Domicilio de la Autoridad de Aplicación

ARTICULO 5 BIS: Alcance de los Domicilios Constituidos

ARTÍCULO 6: Validez de las Notificaciones

ARTÍCULO 7: Jurisdicción

ARTÍCULO 8: Exención de Responsabilidad

ARTÍCULO 9: Domicilio, Adquisición y Consultas del Pliego

ARTÍCULO 10: Publicidad del Llamado a Licitación

### TÍTULO SEGUNDO: PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN

ARTÍCULO 11: Cotización

ARTÍCULO 12: Presupuesto Oficial

ARTÍCULO 13: Forma de Pago

ARTÍCULO 14: Tipo de Oferentes -

ARTÍCULO 15:  Condiciones

### TÍTULO TERCERO: DE LA OFERTA - VALIDEZ - IMPEDIMENTOS

ARTÍCULO 16: Validez de la Oferta

ARTÍCULO 17: Garantías (Tipos)

ARTÍCULO 18: Garantía de Mantenimiento de la Oferta

ARTÍCULO 19: Garantía de Cumplimiento del Contrato

ARTÍCULO 20: Garantía de Fondo de Reparos

ARTÍCULO 21: Garantía de Impugnación

ARTÍCULO 22: Formas de Constitución de las Garantías

ARTÍCULO 23: Incumplimiento - Garantía de Oferta

ARTÍCULO 24: Impedimentos para Presentarse en la Licitación

ARTÍCULO 25: Entrega y Presentación de Ofertas (Requisitos del Sobre)

ARTÍCULO 26: Condiciones de las Propuestas

ARTÍCULO 27: Acto de Apertura de Sobres

ARTÍCULO 28: Subsanación

ARTÍCULO 29: Dictamen de Precalificación

ARTÍCULO 30: Apertura Sobre “B”

ARTÍCULO 31: Parámetros de Evaluación de las Ofertas

ARTÍCULO 32: Dictamen de Evaluación

ARTÍCULO 33: Impugnaciones al Dictamen de Evaluación

ARTÍCULO 34: Declaración de Licitación Desierta y Remisión

### TÍTULO CUARTO: ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN

ARTÍCULO 35: Adjudicación (Criterios y Facultades)

ARTÍCULO 36: Contrato de Obra (Suscripción y Plazos)

ARTÍCULO 37: Obligaciones del Adjudicatario

ARTÍCULO 38: Penalidades: Régimen y Procedimiento de Penalización

ARTÍCULO 39: Rescisión Anticipada del Contrato (Negligencia o Mala Fe)

ARTÍCULO 40: Rescisión por Culpa del Adjudicatario (Causales y Efectos)

### TÍTULO QUINTO: DE LA CERTIFICACIÓN, FACTURACIÓN Y PAGO

ARTICULO 41: Certificación, facturación y pago

ARTÍCULO 43.  MULTA ATRASO PARCIAL

ARTÍCULO 44.  RECEPCIÓN PROVISORIA

ARTÍCULO 45.  RECEPCIÓN DEFINITIVA

TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LICITACIÓN:

La Municipalidad de Villa la Angostura, en adelante el Comitente, llama a Licitación Pública para   la “EJECUCIÓN DE OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS PIEDRITAS: CALLES LOS ARAUCANOS, RUCA CHOROY, LAS RETAMAS Y LAS FUCSIAS” conforme a las condiciones, alcances y especificaciones detalladas en el ANEXO I Especificaciones Técnicas que forma parte del presente Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 2.  ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES:

Por el solo hecho de presentar la OFERTA, se considerará que el OFERENTE conoce plenamente las bases, condiciones y características del bien o servicio licitado. En consecuencia, no podrá invocar errores en su propuesta, dudas o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. La sola presentación implica la aceptación total de las condiciones establecidas en este P.B.C.G.

Las propuestas deberán entregarse en el lugar, fecha y hora fijados. Si el día señalado resultara inhábil, feriado o no laborable, el plazo de presentación y el acto de apertura se prorrogarán automáticamente al primer día hábil siguiente, en el mismo horario y lugar.

ARTÍCULO 3.  RÉGIMEN JURÍDICO. FACULTADES INTERPRETATIVAS

Si durante el desarrollo del llamado a licitación o en la ejecución del CONTRATO de Obra se produjeran discrepancias o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos documentos que rigen el proceso licitatorio, la controversia se resolverá a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando el tema en cuestión, tenga prioridad de acuerdo al orden de prelación.

Los documentos a continuación detallados se considerarán parte integral del mismo conforme al siguiente orden de prelación:

a) El P.B.C.G para la contratación de la Obra.

b) Expediente N°133-SSP-2026.

c) Las notas o resoluciones aclaratorias.

d) El Contrato.

Todos los documentos que integran el CONTRATO serán considerados como recíprocamente explicativos, pero en el caso de surgir ambigüedades o discrepancias la prevalencia entre los documentos se establecerá de acuerdo a lo aquí previsto. Las resoluciones tienen prelación, en el orden inverso al que han sido emitidas, sobre el P.B.C.G original. La interpretación definitiva de las normas en cuestión es facultad exclusiva de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

ARTÍCULO 4. DOMICILIO Y NOTIFICACIONES:

Al retirar el P.B.C.G, y a todos los efectos del trámite de la presente Licitación y posterior adjudicación, los interesados deberán denunciar su domicilio legal, constituir domicilio especial dentro de la Ciudad de Villa La Angostura y domicilio electrónico, en los términos que a continuación se describen, en los que serán válidas todas las comunicaciones que se le cursen en lo relativo a la licitación de que se trate.

CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO ELECTRÓNICO: El oferente deberá constituir, con carácter obligatorio y en su primera presentación, un domicilio electrónico (correo electrónico) a los efectos de recibir todas las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones relacionadas con el presente proceso licitatorio, la adjudicación y la posterior ejecución del contrato. Conforme a las previsiones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Neuquén (Artículo 19), las notificaciones efectuadas en dicho domicilio se tendrán por válidas, eficaces y vinculantes a todos los efectos legales, siendo responsabilidad exclusiva del administrado el control y mantenimiento de la operatividad de la casilla de correo denunciada.

ARTÍCULO 5. DOMICILIO DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN:

La Autoridad de aplicación fija su domicilio en calle Obispo de Nevares N° 32 Municipalidad de Villa La Angostura – Secretaria de Servicios Públicos en calle Calafate N° 25, de la Ciudad de Villa La Angostura (8407) Neuquén.

ARTÍCULO 5 BIS: ALCANCE DE LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS:

Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán válidas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Asimismo, los oferentes deberán denunciar en su presentación una dirección de correo electrónico habilitada a tal fin, y un número de teléfono celular (con servicio de mensajería instantánea activo), los cuales funcionarán como canales de comunicación rápida y gestión operativa entre las partes durante el proceso y la ejecución del contrato.

ARTÍCULO 6.  VALIDEZ DE LAS NOTIFICACIONES:

Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan en algunas de las siguientes formas:

i. Presencialmente: cumplida con el REPRESENTANTE o Apoderado del OFERENTE, dejándose debida constancia en el expediente mediante su firma.

ii. Por telegrama colacionado o carta documento con aviso de recepción dirigido al domicilio constituido.

iii. Por cédula que se diligenciará en el domicilio constituido.

iv. Por correo electrónico dirigido al mail oportunamente identificado para esos fines.

ARTÍCULO 7. JURISDICCIÓN

Los OFERENTES deberán someterse expresamente para todas las cuestiones derivadas de la presente Licitación a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa la Angostura - IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.

ARTÍCULO 8. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:

EL COMITENTE no asume obligación ni responsabilidad alguna por el llamado a licitación, quedando facultado para dejarlo sin efecto, total o parcialmente, en cualquier etapa previa a la adjudicación y sin necesidad de justificar su decisión. Esta determinación implicará la devolución de la garantía de oferta, pero no otorgará derecho a reclamos de indemnización por gastos, honorarios o costos incurridos en la preparación de las propuestas. Los oferentes renuncian expresamente a cualquier acción basada en una eventual responsabilidad precontractual.

ARTÍCULO 9.  DOMICILIO, ADQUISICIÓN Y CONSULTAS DEL PLIEGO:

El pliego de Bases y Condiciones Generales (P.B.C.G), podrá ser adquirido por los interesados en la Mesa de Entrada de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa la Angostura, sita en calle Calafate N° 25 de dicha ciudad (CP 8407), previo pago correspondiente del mismo, cuya suma es de PESOS TRES MILLONES CIEN MIL CON 00/100 ($ 3.100.000,00) o solicitando su remisión vía digital previo depósito y/o transferencia a la cuenta corriente N° 109119/005 del Banco provincia del Neuquén.

Las aclaraciones al presente P.B.C.G podrán ser emitidas de oficio o en respuesta a consultas de los adquirentes, cuando el Comitente, considere su pertinencia, a través de Circulares Aclaratorias, que se incorporarán, pasando a formar parte del P.B.C.G. En todos los casos tales aclaraciones, con copia de la consulta, serán comunicadas a todos los que hayan retirado el P.B.C.G, hasta DOS (2) días hábiles antes de la fecha de apertura. Una eventual prórroga de la fecha de apertura no implicará la ampliación de la fecha de consultas, sino que se considerará a este efecto la fecha de apertura fijada inicialmente.

ARTÍCULO 10. PUBLICIDAD DEL LLAMADO A LICITACIÓN:

El presente llamado deberá publicarse por un plazo mínimo de dos (2) días hábiles consecutivos en el Boletín Oficial Municipal, en un diario de la localidad y un diario regional (de ser una licitación cuyo monto lo justifique deberá publicarse además en un diario nacional), como mínimo, con una antelación no menor a QUINCE (15) días corridos respecto de la fecha de apertura. La publicación deberá contener el número de licitación, objeto, presupuesto oficial, lugar y fecha para la adquisición del pliego, y lugar y fecha de apertura de sobres.

TÍTULO SEGUNDO: PRESUPUESTO Y COTIZACIÓN

ARTÍCULO 11.  COTIZACIÓN:

Las ofertas deberán cotizarse en pesos, de acuerdo con los ítems solicitados en el Anexo I. Los montos se consignarán en letras y números; en caso de discrepancia entre ambos, prevalecerá el valor expresado en letras.

ARTÍCULO 12. PRESUPUESTO OFICIAL:

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MILLONES CON 00/100 ($ 310.000.000,00) a valores del mes de abril de 2026, el PRESUPUESTO OFICIAL será ajustado mensualmente por IPC Neuquén (Índice de Precios al consumidor de Neuquén), tomando como base el índice del mes anterior a la aprobación del PBC y como índice de ajuste el correspondiente al mes anterior a la adquisición o prestación de servicio.

ARTÍCULO 13. FORMA DE PAGO

El pago del presupuesto oficial se realizará de la siguiente manera:

Anticipo Financiero: Se abonará en caso de ser solicitado, el 30% del monto total del contrato, una vez firmado el mismo y contra la presentación por parte del adjudicatario de la correspondiente Garantía de Ejecución de Obra o Prestación de servicio por el cien por ciento (100%) del valor a percibir por el contrato.

Saldo: El saldo restante se abonará mediante Certificados de Avance de Obra o sistema a definir por la secretaría peticionante, previa emisión por parte del adjudicatario de la correspondiente factura y certificación del área responsable.

ARTÍCULO 14.  TIPO DE OFERENTES:

Podrán participar personas humanas y jurídicas domiciliadas en el país que cumplan los requisitos establecidos en el presente PBCG. Si la oferta se realiza en conjunto (UTE o figuras similares), cada miembro será responsable solidaria e ilimitadamente por la oferta, la adjudicación y el contrato de corresponder. Los integrantes deberán unificar personería y designar un representante común con facultades suficientes para obligar y responsabilizar a todo el grupo ante el ORGANISMO LICITANTE, tanto en la etapa de licitación como en la firma del contrato.

ARTÍCULO 15. CONDICIONES:

Cada uno de los OFERENTES, o en su caso de los integrantes quedará obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la OFERTA, la aceptación de la Adjudicación y firma del CONTRATO, debiendo así declararlo expresamente en su carta de presentación, y en su caso, en los poderes acordados al representante común.

Toda variación que se produzca de los representantes o apoderados deberá comunicarse a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN inmediatamente con la presentación de los nuevos instrumentos realizados al efecto y que justifiquen dicha modificación

TÍTULO TERCERO: DE LA OFERTA - VALIDEZ - IMPEDIMENTOS

ARTÍCULO 16. VALIDEZ DE LA OFERTA:

Las ofertas serán válidas por treinta (30) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura de los sobres con las propuestas de los oferentes. Toda oferta por un período de validez menor que el requerido, será rechazada por el Comitente.

En circunstancias excepcionales, antes de que venza el período original de validez de las ofertas, el Comitente podrá solicitar a los Oferentes la prórroga de dicho período por un plazo adicional determinado, extendiendo la validez de la garantía de oferta por el mismo plazo, sin modificar el precio y condiciones de la oferta. El pedido y las respuestas correspondientes deberán efectuarse por escrito. El Oferente podrá negarse a acceder al pedido sin perder por ello la garantía de mantenimiento de su oferta. No se pedirá, ni se permitirá que el Oferente que acceda al pedido de prórroga modifique su propuesta.

ARTÍCULO 17. GARANTÍAS:

Los OFERENTES, preadjudicatarios y el adjudicatario según corresponda, deberán constituir, en su caso las siguientes garantías:

1 Garantía de Mantenimiento de la OFERTA.

2 Garantía de Cumplimiento de CONTRATO.

3 Garantía de Fondo de Reparos.

4 Garantía de Impugnación.

ARTÍCULO 18. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Es la destinada a asegurar a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN el mantenimiento de la OFERTA presentada por el oferente que se licita por el término y los períodos de renovación fijados en el Artículo Nº 16 del presente Pliego.

El valor de la Garantía de Mantenimiento de OFERTA, se establece en el 10% del Presupuesto Oficial, correspondiendo la suma de $31.000.000,00 (Pesos Treinta y un millones con 00/100).

Se constituirá en alguna de las formas establecidas en el Artículo Nº 22. del presente Pliego.

El incumplimiento de la obligación de mantener la OFERTA, como la falta de renovación de esta garantía, la negativa a aceptar la adjudicación o cualquier actitud del oferente que implique la no adjudicación, importará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA. En todos estos casos, se entenderá que la propuesta presentada ha sido desistida.

Habiéndose suscrito el CONTRATO y entregado el adjudicatario la Garantía de FIEL CUMPLIMIENTO del CONTRATO, se procederá a la firma del mismo.  Una vez suscripto el CONTRATO, EL COMITENTE procederá a la devolución de las garantías de Mantenimiento de Oferta de todos los oferentes.  También será devuelta si se dejase sin efecto la Licitación o si el Adquirente comunicará en tiempo y forma su intención de desistir.

ARTÍCULO 19. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Es la que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento de los términos del CONTRATO.

Deberá ser constituida dentro de los CINCO (5) días de notificada la resolución de ADJUDICACIÓN, debiendo el ADJUDICATARIO presentar la Garantía de Cumplimiento del CONTRATO, en alguna de las formas previstas en el Artículo Nº 22 del presente Pliego.

El monto de Garantía de Cumplimiento del CONTRATO será del CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del contrato.

De no constituirse la Garantía de Cumplimiento del CONTRATO en el plazo mencionado, se intimará fehacientemente al adjudicatario para que en el término de CINCO (5) días regularice su situación, bajo apercibimiento de proceder a la adjudicación de la licitación a la OFERTA que le siga en orden de méritos, si existiera, o a dejar sin efecto la adjudicación y a ejecutar la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA.

El incumplimiento en la renovación de la garantía mencionada, conllevará la rescisión unilateral del CONTRATO

La Garantía de Cumplimiento del CONTRATO tendrá vigencia hasta la recepción definitiva de la obra o recepción del bien adquirido por parte del COMITENTE, la que será labrada mediante un acta entre las partes.

ARTÍCULO 20. GARANTÍA DE FONDO DE REPAROS:

Es la que tiene por objeto garantizar la eventual ejecución defectuosa de la obra o si la misma no fue ejecutada conforme al Contrato o si aparecieron vicios ocultos durante el año que transcurre entre la Recepción Provisoria y la definitiva de la Obra.

La Garantía de Fondo de Reparos será del cinco por ciento (5%) del monto de cada certificado de avance de obra, el que podrá ser retenido por el Comitente del pago de cada certificado, si el Contratista no entrega la Póliza de fondo de Reparos del certificado en cuestión, durante el plazo de pago establecido para los certificados de obra.

ARTÍCULO 21. GARANTIA DE IMPUGNACION:

Los OFERENTES podrán impugnar la precalificación y el dictamen de evaluación. Para ello deberán presentar garantía de impugnación; en alguna de las formas previstas en el Artículo Nº 22 del presente Pliego, cuyo porcentaje es el 1% del monto estimado de la contratación, más las pruebas que estime pertinentes para llevar adelante dicho acto impugnatorio.

ARTÍCULO 22. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las Garantías de Mantenimiento de la OFERTA, de Cumplimiento del CONTRATO, de IMPUGNACIÓN y Garantía de Anticipo y Fondo Financiero, deberán constituirse en alguna de las siguientes formas a opción del Oferente:

22.1. Por depósito o transferencia a la cuenta que posee el COMITENTE en el BANCO PROVINCIA DE NEUQUÉN Sucursal 006 de Villa La Angostura, Cta. Cte Nº 109119/005 C.B.U. 0970006210001091190051

22.2. Seguro de Caución emitida por compañía de seguros de primer nivel. Para su aceptación, las pólizas deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

i. Instituir a la Municipalidad de Villa La Angostura - SECRETARÍA DE HACIENDA como "beneficiario".

ii. La póliza deberá ser emitida por Compañías Aseguradoras de primera línea, a entera satisfacción del COMITENTE

En el texto deberá indicarse el CONTRATO cubierto por el seguro que se contrata.

iii. Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de la garantía que se exija y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

iv. Deberán acompañar recibo del pago total, sellado y firmado por la caja receptora.

v. Determinar que el asegurador responderá con los mismos alcances y en la misma medida en que, de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y el instrumento del permiso respectivo, corresponda afectar total o parcialmente las garantías.

vi. Establecer que una vez firme el acto administrativo dictado dentro del ámbito interno del ente estatal asegurado, se establezca la responsabilidad del adjudicatario por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo. El beneficiario (COMITENTE) tendrá derecho a exigir al asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimación extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra sus bienes.

vii. Estipular que el incumplimiento quedará configurado, reunidos los recaudos del inciso anterior al cumplirse el plazo que el beneficiario (COMITENTE) establezca en la intimación de pago al adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro de los QUINCE (15) días de serle requerida.

viii. Fijar que la prescripción de las acciones contra el asegurador se producirá cuando prescriban las acciones del beneficiario (COMITENTE) contra el participante en la licitación o ADJUDICATARIO del CONTRATO, según el caso, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales aplicables.

ix. En el texto se deberá indicar la identificación de la licitación de que se trata y cualquier otro documento que exija la emisión de la misma.

22.3 Cheque Certificados contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la licitación.

22.4 Pagaré a Nombre de la Municipalidad de Villa La Angostura, con las firmas certificadas ante Escribano Público (con su debida legalización por el Colegio de Escribanos en caso de jurisdicciones externas).

Disposición final de las garantías:

Tras la notificación fehaciente, el OFERENTE, ADJUDICATARIO o IMPUGNANTE dispondrá de un plazo de UN (1) mes para retirar sus garantías. La falta de presentación en dicho término se considerará una renuncia tácita al derecho de restitución en favor de la Municipalidad de Villa La Angostura, facultando al Organismo Licitante a disponer el ingreso patrimonial de los valores que constituyan la garantía.

El COMITENTE no abonará intereses por los depósitos en efectivo ni por los títulos o valores depositados; estos últimos pertenecerán a sus titulares. Asimismo, no se realizarán restituciones ni compensaciones por la variación en el valor de las garantías, ya sea por operaciones de conversión, valorización o desvalorización derivada de las cotizaciones de mercado.

ARTÍCULO 23.  INCUMPLIMINETO - GARANTIA DE OFERTA

El incumplimiento de la obligación de mantener la OFERTA, como la falta de renovación de esta garantía en el caso de la aceptación de prórroga, la negativa a aceptar la adjudicación o cualquier actitud del OFERENTE que implique la no adjudicación, importará la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA. En todos estos casos, se entenderá que la propuesta presentada ha sido desistida.

Habiéndose suscrito el CONTRATO y entregado al ADJUDICATARIO la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA, los restantes OFERENTES podrán solicitar la devolución de la citada garantía. También será devuelta si se dejase sin efecto la Licitación. La garantía será devuelta a los OFERENTES que no hayan resultado adjudicados dentro de los 30 días de haberse realizado la adjudicación.

ARTÍCULO 24.  IMPEDIMENTOS PARA PRESENTARSE EN LA LICITACIÓN

No serán preseleccionados:

24.1. Los inhabilitados por condena judicial.

24.2. Los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal o las empresas en las que los mismos actúen como directores, administradores o síndicos, y hasta DOS (2) años después del cese en sus funciones.

24.3. Los deudores morosos, por todo concepto, de la Municipalidad de Villa La Angostura

24.4. Las personas jurídicas que, habiendo intervenido en procesos de contrataciones anteriores, hubiesen incurrido en el abandono del suministro o prestación comprometida, o hubieren sido objeto de sanciones tales como suspensión o caducidad de la adjudicación que se les hubiere otorgado durante los últimos DIEZ (10) años.

24.5. Las personas físicas o jurídicas que posean causas penales por estafa o defraudación.

24.6. Las personas físicas o jurídicas que posean pedidos de quiebra o se encuentren en concurso preventivo.

24.7. Los postulantes deberán acompañar una declaración jurada en la que manifiesten no

hallarse incursos en ninguna de las circunstancias señaladas precedentemente. (Anexo III)

24.8 Los deudores alimentarios

24.9 Los integrantes del Registro de Violencia de Género

ARTÍCULO 25. ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

Las propuestas deberán presentarse hasta las 10:00 horas del día … de ………del 2026 en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, sita en la calle Obispo de Nevares Nº 32 de la Localidad de Villa La Angostura, Provincia de Neuquén. Dicha propuesta será remitida en dos sobres cerrados, sin identificar al OFERENTE, con la siguiente descripción: número de licitación, fecha de apertura, objeto.

El sobre identificado como “A” debe estar cerrado y deberá contener:

a) Pliego de bases y condiciones generales con todos sus anexos, firmado en todas sus fojas por el OFERENTE o en su defecto por su representante legal aceptando todo su contenido. y certificado ante Escribano, Juez de Paz o entidad Bancaria.

b) Constancia actualizada de inscripción en Impuesto a los Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral, según corresponda.

c) Constancia de inscripción actualizada en el ARCA.

d) Comprobante de pago del P.B.C.G.

e) Declaración donde conste que a todos los efectos legales el OFERENTE deberá someterse a la jurisdicción y competencia del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa la Angostura - IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder (ANEXO II)

f) Declaración de domicilio donde serán válidas todas las notificaciones referentes a esta licitación y a su ulterior contratación en caso de resultar ADJUDICATARIO. El domicilio deberá constituirse en la localidad de Villa La Angostura. (AnexoII)

g) Garantía de mantenimiento de la oferta.

h) Declaración Jurada de años de antigüedad de la actividad de la empresa

i) Las personas Jurídicas deberán adjuntar además de la documentación enumerada en los incisos a,b,c,d,e,f,g y h :

i.1) Fotocopia autenticada del estatuto o contrato constitutivo de la persona jurídica, debidamente inscripta en los organismos de control, presentada como OFERENTE

i.2) Fotocopia autenticada del instrumento que demuestra la representatividad legal del firmante para participar del acto de apertura y realizar toda otra gestión necesaria en este proceso licitatorio.

j) Estados contables y Certificación contable de Ventas del último año: Ventas Anuales mayores a $..................................

El sobre identificado como “B” debe estar cerrado y deberá contener:

El Sobre “B” deberá presentarse debidamente cerrado y sellado, sin inscripciones que identifiquen al proponente a excepción de la referencia a la licitación. Su contenido será estrictamente económico y técnico-operativo, debiendo incluir:

a) Formulario de Cotización: Presentado de acuerdo al modelo del Anexo I, debiendo estar firmado por el OFERENTE o su representante legal. El precio total de la oferta deberá expresarse en pesos, consignando los valores en números y letras, incluyendo el IVA y cualquier otro tributo o gasto que afecte la prestación, de modo que constituya el PRECIO FINAL a pagar por el COMITENTE.

b) Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones: Detalle cronológico de la ejecución de la obra o prestación del servicio, ajustado a los plazos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

c) Análisis de Precios: (De corresponder) Desglose detallado de los costos unitarios que componen la oferta, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, gastos generales y beneficio.

ARTÍCULO 26. CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS:

Los oferentes consignarán sus ofertas en pesos y a valores de abril de 2026; las cantidades serán consignadas en números y en letras. No se considerarán las propuestas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras, entrelíneas y/o cualquier otra particularidad que pudiere inducir a error y/o confusión.

Los oferentes deberán dejar expresa constancia en sus propuestas de que el precio cotizado constituye el precio final IVA INCLUIDO para la “EJECUCION DE OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS PIEDRITAS: CALLES LOS ARAUCANOS, RUCA CHOROY, LAS RETAMAS Y LAS FUCSIAS” que determine la Secretaría de Servicios Públicos dentro de la localidad de Villa La Angostura.

ARTÍCULO 27. ACTO DE APERTURA DE SOBRE “A”:

La apertura de los Sobres “A” se efectuará en presencia de los representantes de los oferentes que deseen asistir en el lugar, día y hora determinados el Artículo 25 del presente pliego.

En el Acta que deberá labrarse en el Acto de Apertura del Sobre “A”, será rubricado por la Autoridad de Aplicación, por la Auditoria Municipal y por los oferentes que así lo peticionaren, constando los siguientes datos:

a) Lugar, fecha y número de la licitación.

b) Cargo y nombre de los funcionarios presentes.

c) Número de Orden de las propuestas.

d) Cumplimiento de los requisitos enunciados en el Articulo 25 para la presentación del sobre “A”

e) Las observaciones que se formulen.

Los OFERENTES podrán tomar vista durante TRES (3) días contados a partir del día siguiente al de la fecha de apertura y formular las observaciones que estimen pertinentes dentro de los TRES (3) días inmediatos siguientes a la finalización de la respectiva vista.

Toda presentación deberá hacerse con copia de la misma, así como de la documentación acompañada. Los originales de dichas actuaciones deberán ser agregadas al expediente como constancia.

No procederán observaciones ni impugnaciones al Acto de Apertura.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.

ARTÍCULO 28. SUBSANACIÓN

La COMISIÓN EVALUADORA, al proceder a la apertura y cotejo de la documentación del sobre “A”, podrá solicitar la subsanación de defectos formales a los OFERENTES, por el plazo improrrogable de DOS (2) días, bajo apercibimiento de desestimación de la OFERTA, siempre que no altere en modo alguno, el principio de igualdad entre OFERENTES. En caso de duda se tendrá el defecto u omisión por no subsanable.

ARTÍCULO 29. DICTAMEN DE PRECALIFICACIÓN:

Una vez emitido el DICTAMEN DE PRECALIFICACIÓN del Sobre “A”, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN notificará de forma fehaciente a todos los OFERENTES, la precalificación otorgada a los mismos. Este dictamen deberá detallar las conclusiones de la COMISIÓN EVALUADORA sobre la capacidad jurídica, técnica, empresarial, económica, financiera y patrimonial de los proponentes.

Durante la evaluación, la Comisión podrá consultar a los organismos o jurisdicciones que estime pertinentes para verificar la aptitud del OFERENTE para contratar con el Municipio. El informe explicitará los motivos de inadmisibilidad de las ofertas, así como los fundamentos para excluir aquellas que resulten inconvenientes del orden de mérito.

Ante la existencia de observaciones, la Comisión emitirá una opinión fundada considerando los descargos y las pruebas aportadas por los interesados. Los OFERENTES podrán impugnar la precalificación dentro de los CINCO (5) días hábiles e improrrogables posteriores a su notificación, debiendo adjuntar la garantía y la prueba documental correspondiente.

ARTÍCULO 30. APERTURA SOBRE “B”

En el segundo acto formal, cuya fecha y hora serán notificadas a la COMISIÓN EVALUADORA por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, se procederá a la apertura del Sobre “B” de los oferentes precalificados. En dicha oportunidad, se devolverán sin abrir los sobres de aquellos proponentes que no hayan superado la precalificación, junto con sus respectivas GARANTÍAS DE OFERTA, labrándose el acta correspondiente de todo lo actuado.

ARTÍCULO 31.  PARAMETROS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN estipulará los parámetros de evaluación de las ofertas y dicho criterio deberá ser informado a la JUNTA EVALUADORA con una anticipación no menor a CINCO (5) días hábiles a realizarse la correspondiente evaluación del sobre “B”

La COMISIÓN DE EVALUACIÓN procederá a verificar la debida presentación de la información y documentación requerida para determinar si la propuesta de LOS OFERENTES contenida en el sobre “B” resulta admisible.

Podrá ser declarada inadmisible aquella OFERTA que:

i. Se aparten de lo requerido en el presente P.B.C.G

ii. No haya presentado la totalidad de la información requerida en el Artículo 25° 	y acorde a las

modalidades establecidas.

iii. No hayan presentado la Garantía de Mantenimiento de la OFERTA.

iv. Las que no estuvieren firmadas por el OFERENTE o su Representante Legal.

v. Las que fueren efectuadas por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL.

vi. Las que tuviesen raspaduras, enmiendas o interlíneas y no estuvieran debidamente salvadas.

vii. Las que omitieran la inclusión de los recaudos prescriptos en el P.B.C.G, o se apartaren de los mismos, pusieran condiciones, formularen reservas, o que contuviesen omisiones que impidan la comparación con las restantes OFERTAS.

La declaración de inadmisibilidad de la OFERTA será notificada al respectivo OFERENTE y se procederá a devolver la Garantía de Mantenimiento de OFERTA que afianza la misma.

ARTÍCULO 32. DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Dentro del plazo de DIEZ (10) días de efectuada la apertura del Sobre “B”, la COMISIÓN EVALUADORA efectuará la evaluación de cada propuesta de los OFERENTES precalificados, conforme los parámetros establecidos en el Presente P.B.C.G, y se establecerá su orden de mérito que recomiende para la ADJUDICACIÓN. Dicho Dictamen tendrá carácter VINCULANTE.

Emitido el DICTAMEN DE EVALUACIÓN correspondiente a los Sobres A y B, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN deberá notificar por medio fehaciente a todos los OFERENTES precalificados.

ARTÍCULO 33. IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN.

Los OFERENTES PRECALIFICADOS podrán impugnar el DICTAMEN DE EVALUACIÓN dentro del plazo de TRES (3) días subsiguientes e improrrogables de notificados. Todas las impugnaciones planteadas serán resueltas por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN en el acto de Adjudicación, acompañando la garantía correspondiente y la prueba documental de que intenten valerse los OFERENTES PRECALIFICADOS.

ARTÍCULO 34. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA Y OBLIGATORIEDAD DE SEGUNDO LLAMADO.

En el supuesto de que el presente procedimiento de selección sea declarado desierto —ya sea por falta de oferentes, por no ajustarse las propuestas presentadas a los pliegos de bases y condiciones, o por resultar las ofertas económicamente inconvenientes—, será obligatoria la realización de un segundo llamado a licitación pública.

Queda expresamente prohibido pasar de forma directa del primer llamado desierto a la modalidad de Compra Directa o contratación directa. Solo en el caso de que este segundo llamado también resultare frustrado o desierto, las actuaciones administrativas serán remitidas de forma inmediata al Concejo Deliberante para su tratamiento y autorización correspondiente a fin de perfeccionar la contratación mediante la modalidad de Compra Directa, conforme a las facultades previstas en la normativa vigente. El Poder Ejecutivo Municipal quedará facultado para proceder por dicha vía una vez obtenida la aprobación de dicho cuerpo legislativo, siempre que se mantengan las condiciones técnicas y especificaciones requeridas en el llamado original.

TÍTULO CUARTO: ADJUDICACIÓN Y EVALUACIÓN

ARTÍCULO 35. ADJUDICACIÓN.

Dentro del plazo de mantenimiento de oferta, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN dictará el acto administrativo de ADJUDICACIÓN, previa resolución de las impugnaciones pendientes. La decisión será notificada fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes precalificados. La adjudicación recaerá sobre la propuesta más conveniente, evaluada integralmente en función de la oferta económica, capacidad de contratación, antecedentes y cualquier factor que asegure la óptima prestación del servicio.

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN se reserva la facultad de desestimar las propuestas de forma total o parcial, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna. Asimismo, el desistimiento de la oferta antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento, acarreará la pérdida de la GARANTÍA DE OFERTA, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios que pudieran corresponder.

En caso de obtenerse una única oferta, el procedimiento de adjudicación se regirá estrictamente por lo dispuesto en el artículo 203 de la Carta Orgánica (COM). En consecuencia, para proceder a la adjudicación de dicha oferta única, se requerirá de forma obligatoria la aprobación del Concejo Deliberante con el voto de la mayoría simple del total de los miembros.

La JUNTA EVALUADORA se reserva la facultad de desestimar las propuestas de forma total o parcial, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización alguna. Asimismo, el desistimiento de la oferta antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento, acarreará la pérdida de la GARANTÍA DE OFERTA, sin perjuicio de las acciones por daños y perjuicios que pudieran corresponder. En caso de obtenerse una única oferta, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá proceder a la ADJUDICACIÓN si la misma responde técnica y económicamente a los fines objeto del llamado.

ARTÍCULO 36. CONTRATO DE OBRA.

Dictado el Acto Administrativo que resuelve la ADJUDICACIÓN, el ADJUDICATARIO deberá suscribir el CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA LICITADA o SERVICIO.

Si el ADJUDICATARIO no suscribiera dicho CONTRATO dentro de los CINCO (5) días de recibida la notificación, la AUTORIDAD DE APLICACION podrá adjudicar la licitación al OFERENTE que siga en el Orden de mérito, y así sucesivamente, sin perjuicio de las penalidades respectivas.

ARTÍCULO 37. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El ADJUDICATARIO deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a. Deberá designar un Representante permanente y un suplente de esta operación, el cual podrá ser contactado en todo momento, incluidos días feriados, por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

b. Deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de efectuar la prestación conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en este P.B.C.G y aquellas que determine el AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

c. No podrá transferir parcial o totalmente el Objeto de la presente contratación, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del CONTRATO y su cumplimiento.

d. Deberá cumplir con todo lo estipulado en el presente P.B.C.G. y en el Expediente Nº 133-SSP-2026.

e. Previo a la firma del contrato de obra, deberá presentar la Garantía de cumplimiento del contrato.

f. Deberá cumplir con el plazo improrrogable de hasta 50 días corridos para finalizar la obra.

ARTÍCULO 38. PENALIDADES: RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO DE PENALIZACIÓN.

La aplicación de las penalidades previstas será independiente de la obligación del ADJUDICATARIO de indemnizar los perjuicios ocasionados al COMITENTE derivados de la infracción sancionada; las multas poseen carácter conminatorio y no revisten naturaleza resarcitoria. Asimismo, la imposición de sanciones no eximirá al ADJUDICATARIO del cumplimiento de sus prestaciones contractuales, debiendo la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, al momento de notificar la penalidad, intimar al cumplimiento de la obligación en el plazo perentorio que se fije, bajo apercibimiento de nuevas sanciones o la resolución del contrato por culpa del contratista.

El procedimiento sancionatorio se ajustará a las siguientes etapas:

a) Detección del presunto incumplimiento por parte de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, ya sea de oficio o mediante denuncia fundada;

b) Determinación del incumplimiento mediante acto administrativo debidamente fundado;

c) Notificación fehaciente al CONTRATISTA e intimación al cese de la infracción para que formule su descargo y produzca prueba en un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles;

d) Producido el descargo o vencido el plazo para ello, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN resolverá sin otra sustanciación y notificará fehacientemente la penalidad aplicada.

Los recursos administrativos o judiciales que se interpongan contra el acto punitivo no suspenderán su ejecución. Bajo el principio solve et repete, deberá acreditarse el previo y total cumplimiento de la penalidad como requisito de admisibilidad formal de cualquier recurso. En todo aquello no previsto expresamente, será de aplicación supletoria la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549, sus reglamentaciones y modificatorias. El ADJUDICATARIO será pasible, entre otras, de la siguiente penalidad específica: por cada día corrido de demora en la iniciación de los trabajos contratados, se impondrá al CONTRATISTA en favor del COMITENTE una multa equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05 %) del monto total del contrato.

ARTÍCULO 39. RESCISIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

La JUNTA EVALUADORA queda facultada a rescindir el CONTRATO con antelación a su vencimiento, en forma inmediata y sin que el ADJUDICATARIO tenga derecho a indemnización alguna, cuando obrare con negligencia y/o mala fe en el cumplimiento de las obligaciones y condiciones convenidas. Las consideraciones vertidas serán de aplicación sin perjuicio de las penalidades y/o multas que se le aplicaren.

ARTÍCULO 40. RESCISIÓN POR CULPA DEL ADJUDICATARIO.

Se procederá a la rescisión unilateral del CONTRATO por culpa del ADJUDICATARIO, sin que a este le corresponda indemnización alguna, ante el incumplimiento de cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones emergentes del CONTRATO y los documentos que lo integran.

b) Si el ADJUDICATARIO comprometiere o perjudicare los intereses del COMITENTE, o tratare de eludir sus obligaciones contractuales.

c) Abandono de la prestación o servicio, siempre que no mediaren causas de fuerza mayor debidamente aceptadas por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

d) Cuando en la OFERTA se hubiere incurrido en inexactitudes determinantes para la ADJUDICACIÓN.

e) Cuando el ADJUDICATARIO sea culpable de fraude, negligencia grave, o incumpla las condiciones estipuladas en el CONTRATO.

f) Cuando exista transferencia total o parcial del CONTRATO sin autorización previa.

g) Quiebra, concurso preventivo o liquidación del ADJUDICATARIO.

Efectos de la rescisión y continuidad:

Configurado cualquiera de los supuestos anteriores, la JUNTA EVALUADORA dictaminará la rescisión contractual y determinará el mecanismo de contratación definitivo para la continuidad del servicio. Todo lo actuado por dicha Junta deberá elevarse ad referéndum del Concejo Deliberante para su correspondiente validez y aprobación.

Asimismo, la rescisión operada acarreará la pérdida de la garantía de cumplimiento del CONTRATO. La AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá, previo informe fehaciente que establezca las sumas líquidas exigibles, retener de los importes adeudados al ADJUDICATARIO los conceptos en lares de multas, daños y perjuicios estimados, sin necesidad de consentimiento de saldos por parte de este, quien podrá oportunamente interponer los recursos que estime pertinentes.

En caso de rescisión, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y/o el COMITENTE se reservan el derecho de continuar en forma inmediata con los servicios faltantes, ya sea por sí o contratando a un tercero con cargo al ADJUDICATARIO incumplidor, sin perjuicio de los demás reclamos que correspondan según el CONTRATO y de acuerdo a los términos establecidos por el Concejo Deliberante.

TÍTULO QUINTO – DE LA CERTIFICACIÓN, FACTURACIÓN Y PAGO

ARTÍCULO 41: CERTIFICACIÓN, FACTURACIÓN Y PAGO

A. Certificación del servicio: El servicio prestado será certificado por la dirección del Servicio de Agua Potable. La certificación se realizará contra la verificación de la correcta ejecución del servicio en su totalidad, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

B. Anticipo financiero: El Contratista percibirá un anticipo financiero equivalente al TREINTA por ciento (30%) del monto total del contrato. El mismo será abonado dentro de los diez (10) días de la firma del contrato y/o presentación de la documentación requerida, contra la presentación de la correspondiente factura.

C. Facturación: El Contratista deberá: Emitir una factura por el anticipo financiero.

Emitir la factura final por el saldo restante, equivalente al cincuenta por ciento (50%), una vez certificado el cumplimiento total del servicio.

D. Pago del saldo: El saldo restante será abonado dentro de los diez (10) días hábiles administrativos contados a partir de: La certificación final del servicio por parte de la Inspección, y La presentación de la factura correspondiente debidamente conformada.

E. Condiciones para el pago final: Para la aprobación del pago final, el Contratista deberá acreditar: La correcta ejecución de la totalidad de las tareas contratadas, la conformidad de la Inspección y

La presentación de la documentación técnica y administrativa requerida (informes, registro fotográfico, etc.).

ARTÍCULO 42.  CERTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.

Dentro de los tres días hábiles subsiguientes al Acta de medición, el Contratista presentará ante la Inspección de obra el certificado de avance de los trabajos y la respectiva factura conforme a los precios unitarios del contrato.

La inspección de Obra aprobará el Certificado de obra dentro de los tres días hábiles subsiguientes a la presentación del mismo. En caso de surgir discrepancias, se tomará como válido el monto certificado por la inspección de Obra de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN. En dicho caso el CONTRATISTA deberá presentar la correspondiente Nota de crédito y/o débito según corresponda.

Del importe total del certificado deberá deducirse el 5 % del monto del mismo en concepto de Fondo de Reparo, el que será retenido hasta la Recepción definitiva de la obra.

ARTÍCULO 43.  MULTA ATRASO PARCIAL

En caso de atrasos parciales se aplicará una multa que se establece en el diez por ciento (10%) del certificado correspondiente. El importe de la multa se retendrá hasta la recepción provisoria y, si ésta operara dentro del plazo establecido contractualmente para la ejecución de la obra, se reintegrará al contratista.

ARTÍCULO 44.  RECEPCIÓN PROVISORIA.

La OBRA será recibida provisoriamente por la INSPECCIÓN DE OBRA ad referéndum del Comitente cuando se encuentre terminada de acuerdo a lo establecido en el pliego de especificaciones técnicas y/o el contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente con las pruebas y procedimientos establecidos en la documentación contractual.

Se labrará un acta en presencia del CONTRATISTA o su representante debidamente autorizado prestando conformidad con el resultado. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos a partir de lo cual correrá el plazo de garantía.

En caso que el CONTRATISTA se negará a presenciar el acto o no contestará la invitación, la que deberá notificarse fehacientemente, el comitente efectuará por sí y ante la presencia de testigos esa diligencia, dejando constancia de la citación y de la ausencia del CONTRATISTA.

En el acta se consignarán además las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA, estableciéndose el plazo que se otorgue para la corrección de los mismos. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, se podrá decidir la rescisión del contrato y la ejecución de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas con cargo al CONTRATISTA, ejecutándose las garantías pertinentes.

Una vez cumplida la Recepción Provisoria sin reservas, automáticamente comenzará a correr el plazo de garantía. Al final del mismo, y no existiendo observaciones que efectuar a los trabajos, se otorgará la Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 45.  RECEPCIÓN DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantía se efectuará una inspección para realizar la Recepción Definitiva que se hará con las mismas formalidades que la Recepción Provisoria.

Si se comprobara el buen estado de la OBRA y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la OBRA quedará recibida definitivamente, dejándose constancia de ello en el acta. En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección a cuya expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las obras y eventualmente se otorgará la Recepción Definitiva.

La Recepción Definitiva de los trabajos no liberará al CONTRATISTA de las responsabilidades emergentes del Código Civil y Leyes Vigentes, ni respecto a otras disposiciones legales de orden nacional, provincial y/o municipal que fueren de aplicación complementaria.

Realizada la Recepción Definitiva de la obra, el COMITENTE devolverá dentro del plazo de SIETE (7) días hábiles, el Fondo de Reparo retenido o la garantía sustitutiva, o la parte que correspondiere, si el mismo debió ser aplicado a la refacción de trabajos faltantes o deficientes.

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“EJECUCIÓN DE OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS PIEDRITAS: CALLES LOS ARAUCANOS, RUCA CHOROY, LAS RETAMAS Y LAS FUCSIAS”

BARRIO LAS PIEDRITAS

Referencia:

Cañería actual de Asbesto cemento de 125 mm de diámetro

Cañería actual de Asbesto cemento de 75 mm de diámetro

Referencia del Proyecto Nuevo “Red de agua potable parte Barrio Las Piedritas”:

Tramo “A” Calle Araucanos solo requiere zanjeo de 220 metros de longitud y de 1,2 metros de profundidad ya que la Municipalidad cuenta con los materiales para la colocación de 2 caños de 125 mm de diámetro, al final de este tramo se deberá colocar 2 válvulas de corte tipo euro de 160 mm de diámetro.

Tramo “B” Calle Araucanos se requiere zanjeo de 475 metros de longitud y de 1,2 metros de profundidad más cañería de PEAD PN 10 de 75 mm de diámetro, asimismo se deberá realizar la colocación de una boca de incendio. Cantidad de servicios domiciliarios: 31

Tramo “C” Calle Las Retamas se requiere zanjeo de 160 metros de longitud y de 1,2 metros de profundidad más cañería de PEAD PN 10 de 75 mm de diámetro. Cantidad de servicios domiciliarios: 11

Tramo “D” Calle Las Fucsias se requiere zanjeo de 160 metros de longitud y de 1,2 metros de profundidad más cañería de PEAD PN 10 de 75 mm de diámetro. Cantidad de servicios domiciliarios: 5

Tramo “E” Calle Ruca Choroy se requiere zanjeo de 260 metros de longitud y de 1,2 metros de profundidad más cañería de PEAD PN 10 de 75   mm de diámetro, asimismo se deberá realizar la colocación de una boca de incendio. Cantidad de servicios domiciliarios: 17

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO Y ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN ASUNTOS ADMINISTRATIVO/JUDICIALES

En mi carácter de OFERENTE CUIL/ CUIT…………………………………, declaro bajo juramento y en los términos del presente pliego, constituyó domicilio procesal y a todos los efectos legales derivados del PBCG y el contrato, en la calle……………………………………………., de la localidad de Villa la Angostura, Provincia de Neuquén.

Asimismo, constituyo domicilio electrónico en  ….…….……..………...@.......................donde serán válidas todas los notificaciones respecto a las consultas efectuadas por los oferentes, la preadjudicación y la adjudicación del presente concurso de precios.

La constitución de domicilio en caso de ser modificada posterior a la presentación de la oferta deberá ser notificada al Comitente y constituir un nuevo domicilio en la localidad.

Manifiesto mi voluntad de  someterme expresamente para todas las cuestiones derivadas de la presente Licitación a la Jurisdicción y Competencia del Juzgado de primera instancia Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de Villa La Angostura - IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Neuquén, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder

Asimismo, manifiesto que la presente Declaración Jurada tiene carácter de verdad, siendo consciente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse de su falsedad.

En Villa la Angostura a los……. del mes de …………………….. del 2026.-

FIRMA……………………….

ACLARACIÓN…………………

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA DE INADMISIBILIDAD

En mi carácter de OFERENTE CUIL/CUIT……………………………………………., declaro bajo juramento que NO me encuentro incurso en ninguna de las siguientes causales:

1.  Inhabilitados por condena judicial.

2.  Agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal, o quienes actúen como directores, administradores o síndicos en empresas vinculadas a dichos organismos, y hasta dos (2) años después del cese de sus funciones.

3. Deudores morosos, por cualquier concepto, de la Municipalidad de Villa La Angostura.

4.Personas jurídicas que hayan abandonado suministros o prestaciones comprometidas o que hayan sido objeto de sanciones (suspensión o caducidad de adjudicación) en procesos de adquisición durante los últimos diez (10) años.

5. Personas físicas o jurídicas con causas penales por estafa o defraudación.

6. Personas físicas o jurídicas con pedidos de quiebra o en concurso preventivo.

7. “Libre Deuda Alimentaria” Ley Provincial N° 2885 adherida mediante Ordenanza N°                           	3512.

8.Informe de “Antecedentes en el Registro de Violencia de Género” de Villa La Angostura conf. Ordenanza N° 3722/2020.

Asimismo, manifiesto que la presente Declaración Jurada tiene carácter de verdad, siendo consciente de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran derivarse de su falsedad.

En Villa La Angostura a los………. días del mes de…………….. de 2026.-

Firma:

Aclaración:

ANEXO IV

CARTA DE PRESENTACIÓN.

Señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .la firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . representada legalmente por el/los Señor/es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . abajo firmantes, con domicilio legal en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nº . . . . . . . de la Ciudad de ……………, Provincia de ………, República Argentina, presenta su propuesta para la Licitación Pública  Nº 06/2026 destinada a contratar la construcción de la obra denominada  “Muro de Gaviones Para Red de Gas Manzana K – Villa la Angostura”.-

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la Licitación y de la totalidad de las aclaraciones y comunicaciones emitidas por el Comitente, en el Pliego de Licitación.

b) Ha tomado conocimiento de las características climáticas, etc. de la zona en la que se ejecutarán los trabajos y también ha recogido en el sitio las informaciones relativas a las circunstancias locales, de cualquier naturaleza que pueden influir previsiblemente sobre la ejecución de los trabajos.

c) Garantiza la autenticidad y exactitud de todas sus declaraciones y autoriza al Organismo Licitante a solicitar las informaciones pertinentes a Organismos oficiales, compañías de seguro, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona física o jurídica.

d) Renuncia a cualquier reclamo o indemnización originada en error en la interpretación de la documentación del llamado a Licitación.

e) Conoce la normativa que se aplica en la presente Licitación.

f) Se compromete al estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas en su presentación a esta licitación.

g) Manifiesta con carácter de Declaración Jurada que al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores y/o Quiebra, como así también el Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial pendiente promovida en su contra por el Estado Nacional y/o los Estados Provinciales o Municipales o por cualquier otro Ente Oficial de dichas jurisdicciones, respecto de contratos derivados de licitaciones públicas o concursos de precios en que haya sido parte.

h) Manifiesta con carácter de Declaración Jurada que al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no se halla incurso en ninguna de las circunstancias señaladas en el P.B.C.G.C. como impedimentos para presentar propuestas.-

i) Asumen obligación ilimitada y solidaria por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la OFERTA, la aceptación de la Adjudicación, firma y ejecución del CONTRATO, y en caso de corresponder, acompañamos los poderes acordados al representante común.

.....................................................     	……………………………………..

Lugar y fecha                                	   Firma del proponente

ANEXO V

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA.

Por medio de la presente declaramos bajo juramento que conocemos el lugar en el cual se va a emplazar la obra de referencia, ……………………………………………….. como así toda su documentación.

.....................................................     	……………………………………..

Lugar y fecha                                       Firma del proponente

Anexo VI

FORMULACIÓN DE COTIZACIÓN DE LA OBRA

Licitación Pública Nº  ………….

“EJECUCIÓN DE OBRA: EXTENSIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DEL BARRIO LAS PIEDRITAS: CALLES LOS ARAUCANOS, RUCA CHOROY, LAS RETAMAS Y LAS FUCSIAS”

. . . . . . abajo firmantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con domicilio legal constituido en la calle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de la Ciudad de ………………… ,  Provincia de ………………, República Argentina, quien/es se presenta/n  en forma mancomunada y solidaria, después de estudiar cuidadosamente los documentos de la licitación y luego de recoger en el sitio en que se ejecutarán las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pueden influir sobre la determinación de los precios : no quedando duda alguna de la interpretación de los documentos de la licitación y demás condiciones, proponen ejecutar las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar en obra, y los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas por la suma de Pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( $ . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .).-

El precio precedentemente ofertado incluye el impuesto al valor agregado, y demás impuestos y/o tasas y/o contribuciones nacionales, provinciales y municipales vigentes a la fecha de apertura de licitación de los trabajos objeto de la presente propuesta.

Acompaña constancia de la garantía de oferta, consistente en depósito en efectivo, fianza bancaria o póliza de seguro ( indicando Banco o Compañía) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . por la suma de Pesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ($ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).-

El plazo de mantenimiento de la presente oferta es por . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . .  .  .  .  . . . . .) días.

Lugar y Fecha

Firma del Proponente                                                  Firma del Representante Técnico